## Plan1
EAP Portal Educacional
ETAPA | QUEM | QUANDO | ONDE | PROBLEMA
1 - Portal Educacional
1.1 - Gestão do Projeto
1.1.1 - Criação do TAP e EAP | Edy William | 2015-04-17 | COTREN | N/A
1.1.2 - Definição da Equipe | Jane |  | COTREN
1.1.2 - Definição de Recursos | Rogério |  | CGMI
1.1.4 - Acompanhamento do Projeto | Edy William
1.2 - Criação do Portal
1.2.1 - Definição do Layout
1.2.2 - Def. Equipe de Desenv. (Central IT) | Rogério |  | CGMI
1.2.3 - Acompanhamento | Edy William
1.2.4 - Homologação
1.2.5 - Produção de Conteúdo | Valéria/Jane |  | COTREN
1.3 - Ambiente EAD
1.3.1 - Preparação Servidor | Edy William |  | CGMI
1.3.2 - Implantação da Ferramenta | Edy William |  | CGMI
1.3.3 - Definição de Layout
1.3.4 - Padrão de Curso
1.3.5 - Migração de usuários | Edy William |  | CGMI
1.3.6 - Ambiente de Produção | Edy William |  | CGMI
1.4 - Implantação
1.4.1 - Homologação
1.4.2 - Treinamento da equipe gestora | Edy William |  | COTREN
1.4.3 - Criação dos primeiros cursos
1.4.4 - Alimentação de Conteúdo do portal