## Requisitos
Definições dos Prazos:
Ações | Prazo | Responsabilidade | Data Entrega |  | Condição | Dias Restantes | Observações
Recebimentos Informações | 2014-07-25 | DITEC | 2014-07-28 | 7.1429 | & | -13 | Entregue no dia 28/07/2014 às 16:46
Compilação para envio às agências | 2014-08-07 | DECE | 2014-08-04 | 7.1429 | - | 0 | Foi contato o prazo de até 10 dias após envio da DITEC para o término da compilação.
Solicitar cotações - Agências | 2014-08-04 | DECE | 2014-08-04 | 7.1429 | + | -3 | Entregue no mesmo dia do término da compilação das informações.
Encaminhamento das solicitações de orçamentos para as agências | 2014-08-05 | Gestão de Viagens | 2014-08-06 | 7.1429 | & | -2 | Conforme e-mail da Kélbia, seria solicitado em 06/08/2014.
Recebimento das cotações enviada pelas agências | 2014-08-20 | Gestão de Viagens | 0 | 0 | - | 13
Solicitar cotações - Materiais | 2014-08-04 | DITEC | 2014-08-04 | 7.1429 | + | -3 | Conversado com Fernando Partelli em 04/08/2014, no qual informou que estaria solicitando.
Recebimento cotações - Materiais | 2014-08-20 | Gestão de Viagens | 0 | 0 | - | 13
Confirmação sobre a retirada da ações de RH | 2014-08-08 | DITEC | 0 | 0 | - | 1 | Será repassado após reunião com as Confederações a ser realizada no dia 07/08.
Compilar todos os dados (com base nas cotações) planilha orçamentária | 2014-08-25 | DECE | 0 | 0 | - | 18 | Considerando todos os valores reais com base nos orçamentos realizados.
Reunião com ME para apresentação dos valores finais | 2014-08-26 | DITEC / DIREX | 0 | 0 | - | 19 | Apresentação dos valores para discussão junto ao ME, conforme discutido em ultima reunião.
Compilar todos os dados planilha remanejamento de recursos - Metas x Etapas | 2014-09-01 | DECE | 0 | 0 | - | 25
Envio para ME | 2014-09-05 | DECE | 0 | 0 | - | 29
Habilitação do SICONV para realização dos ajustes. | 2014-09-12 | Ministério do Esporte | 0 | 0 | - | 36
Realização dos Ajustes no SICONV | 2014-09-17 | DECE | 0 | 0 | - | 41
14
Legenda:
Dentro do Prazo:
Limite do Prazo:
Prazo Estourado:
Andamento das Tarefas
PERCENTUAL ATINGIDO
35.71%
Obs: Para as datas que estão descritas como "00/01/1900", isto se deve em função da formatação de fórmula.
Formulas:
Dias Restantes = IF([Prazo]=0,"-",IF([Prazo]="-","-",[Prazo]-TODAY()))
Levantamento de Requisitos
Novas Ações - SICONV (2014/2015) - Ajuste do Plano de Trabalho - Convênio 776593/2012

## Mundiais
Relação dos Intercâmbios Internacionais
Modalidades | Local | Valor
Bocha
| China | 215480.8
Ciclismo | Espanha | 95998.74
| EUA | 173014.74
Esgrima | Inglaterra | 46901.8
| Polonia | 137851
| Hungria | 142507
| Hong Kong | 162729
Fut 5 | Japão | 391476.46
Fut 7 | Canadá | 174845
Hipismo | França/Alemanha | 169893.5
| França | 296035
Judô | EUA | 233482.34
Paracanoagem
Paratriathlon | Canada | 129109
Remo | Holanda | 243872.4
Rugby em CR | República Tcheca | 231358.22
Tenis em CR | EUA | 84045.98
| Canada | 70855.2
| EUA | 21379.08
| Canada | 13574.4
Tiro com Arco | Inglaterra | 185655.4
Tiro Esportivo | Alemanha | 266271.8
Vela | Canada | 99549.34
| EUA | 150925.24
TOTAL |  | 3736811.44

## RH Permanente
Relação Pagamento de RH Permanentes
Modalidades | Meses | Valor
Esgrima | 6 | 37440
Fut 5 | 6 | 113040
Goalball (Masc.) | 6 | 128880
Halterofilismo | 6 | 63360
Judô | 6 | 59040
Tenis em CR | 6 | 41040
Tiro com Arco | 6 | 126480
Tiro Esportivo | 6 | 21600
Vela | 13 | 580320
Volei (Fem.) | 6 | 144000
Volei (Masc.) | 6 | 118800
TOTAL |  | 1434000